## 封面
上海电气智能风电系统
Web部分基盘开发

## 目标
1 | 项目规范化
通过基盘开发，使风电项目Web实现统一的界面风格、统一的功能实现方法。
使项目更规范，同时提高开发代码可读性，降低后续维护成本
2 | 提高作业效率
通过基盘开发，使每个项目的开发都拥有可参照的模板及各类画面控件的使用
指导，减少个项目重复的调查工数，从而将更多的精力关注于业务实现，而不是
画面效果实现，提高整体的作业效率
3 | 提高作业质量
通过基盘开发，将各类控件的使用，动作共通化，各类常用处理共通化，
从而提高开发质量，减低测试及后期维护成本

## 成果物
预定成果物一览及说明
项目 | 说明
项目开发规范 | 包含目录结构使用方法，各类型代码存放位置，前后台框架，各类禁止与推荐等
界面设计规范 | 包括界面布局要求，共通功能要求等
note.js代码规范 | note.js代码规范
HTML代码规范 | HTML代码规范
Css定义规范 | Css定义规范
DB定义规范 | DB定义规范
组件库 | 各组件整理后进行选型，以及共通化开发
组件/画面样例 | 各组件、画面例子开发
组件使用说明书 | 各组件使用说明
共通Js | 各类共通js方法开发，如转型，数字check等等
项目开发模板 | 一个已经包含各共通功能，无业务功能的开发模板

## 任务拆分
No. | 任务 | 预定日数 | 担当 | 前提 | 预定开始
1 | 项目开发规范 | 2 | 张彦骅/张志俊
2 | 界面设计规范 | 3 | 张志俊 |  |  |  | 1.5月
3 | note.js代码规范 | 2 | 张彦骅/张志俊
4 | HTML代码规范
5 | Css定义规范
6 | DB定义规范
7 | 基础画面风格选型/购买 | ？
8 | 基础画面风格项目构筑 | 1 |  | 7,1
9 | 组件库一览整理 | 3 | 张彦骅/张志俊 | 8
10 | 组件库调查开发 | 10 | MBP*3 | 9 |  | 注意多语言
11 | 组件库使用说明 | 5 | 张彦骅 | 10
12 | 组件/画面样例 | 15 | MBP*4 | 10
13 | 共通Js一览整理/前/后 | 2 | 张彦骅
14 | 项目开发模板 | 2 | MBP*1 | 12

## 人员投入计划
6月 | [15 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月
 | time axis 2018-06-15 to 2018-08-31
1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5